Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | En esta sección deberás realizar un resumen de los avances que has realizado en tu proyecto APT. Relata brevemente qué actividades del proyecto has llevado a cabo y qué objetivos específicos has cumplido hasta el minuto y de qué manera. En caso que hayas realizado ajustes a los objetivos o metodología, debes incluir dichos apartados nuevamente en este informe, señalando cuáles son dichos ajustes. Durante la Fase 2: Desarrollo del Proyecto, el equipo GeisCorp completó la etapa de diseño de la arquitectura del sistema y actualmente continúa trabajando en el desarrollo de sus funcionalidades. Para organizar el trabajo, el equipo utiliza una metodología que combina Scrum y Kanban, lo que permite distribuir las tareas, hacer seguimiento de los avances y coordinar mejor las responsabilidades. El trabajo se organiza en períodos cortos, en los que los cinco integrantes se distribuyen las actividades relacionadas con la documentación del proyecto, el diseño del sistema y el desarrollo de las versiones web, móvil y backend. Esta forma de trabajo ha permitido avanzar de manera organizada, manteniendo un equilibrio entre la documentación necesaria y la implementación de las funcionalidades de la plataforma. |
| --- | --- |
| Objetivos | Sin ajustes respecto a la planificación inicial. |
| Metodología | Sin ajustes respecto a la planificación inicial. |
| Evidencias de avance | - Documento de Arquitectura de Sistema (DAS): Artefacto formal de ingeniería que contempla las vistas del modelo 4+1 (escenarios de calidad, vista lógica con diagrama de clases y relacional, vista de procesos, componentes y despliegue físico). - Diagramas de Secuencia y Actividades: Especificación gráfica de los flujos de inicio de sesión, registro con verificación de dominio @duocuc.cl, encriptación Argon2 y generación de JWT. - Esquemas de Persistencia de Datos: Modelos de datos relacionales en Prisma ORM (PostgreSQL) y esquemas orientados a documentos en Mongoose ODM (MongoDB Atlas). - Tablero Trello y Repositorios GitHub: Evidencias de la gestión de Sprints y repositorios con el código fuente desarrollado en NestJS, Next.js y React Native + Expo. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| C1 / C2 | Diseñar arquitectura del sistema, modelamiento de datos y DAS v1.1 | Draw.io, dbdiagram.io, NestJS, Prisma | 3 sem. (Sem 5-8) | Felipe Ponce | Facilitado por la definición previa del ERS en Fase 1. | Completado | Ninguno |
| C1 | Diseñar interfaz de usuario, navegación, flujo de pantallas y mockups | Figma, Guía visual Duoc UC | 2 sem. (Sem 5-6) | Katherine Pereira | Aprobación fluida de componentes visuales. | Completado | Ninguno |
| C1 / C2 | Seguridad y Backend (Auth: Registro, Login, Hash Argon2, JWT, @duocuc.cl) | NestJS, PostgreSQL, Argon2, JWT | 2 sem. (Sem 7-8) | Joaquín Perez | Requirió pruebas en la validación del dominio. | Completado | Ninguno |
| C1 / C2 | Desarrollo de Mercado y Publicaciones (creación, edición, búsqueda y filtro) | NestJS, Prisma, Next.js, React Native | 3 sem. (Sem 8-10) | Carol Pacheco / Ámbar Hidalgo | Integración de imágenes con validación de peso. | En curso | Ninguno |
| C1 / C2 | Comunicaciones en Tiempo Real (Gateway Chat WebSockets y MongoDB Atlas) | NestJS, Socket.IO, MongoDB Atlas | 3 sem. (Sem 8-10) | Joaquín Perez / Carol Pacheco | Configuración de salas privadas y latencia. | En curso | Ninguno |
| C1 | Integración de Servicios Geográficos (Mapbox puntos de encuentro en sedes) | Mapbox API, React Native Location | 2 sem. (Sem 9-10) | Ámbar Hidalgo | Integración mediante SDK de Mapbox. | En curso | Ninguno |
| C1 | Gobernanza y Moderación (ModerationInterceptor y Panel Admin) | NestJS Interceptors, PostgreSQL, Next.js | 2 sem. (Sem 9-11) | Felipe Ponce / Katherine Pereira | Priorización del interceptor en backend. | En curso | Ninguno |
| C1 | Monetización y Publicidad (banners patrocinados y notificaciones) | NestJS, PostgreSQL, Next.js Admin | 2 sem. (Sem 11-12) | Katherine Pereira | Depende de las vistas administrativas base. | No iniciado | Ninguno |
| C1 | Funcionalidades Móviles Avanzadas (Cámara nativa y Push Notifications) | Expo Camera, Expo Notifications | 2 sem. (Sem 11-12) | Ámbar Hidalgo / Carol Pacheco | Programado según la Carta Gantt. | No iniciado | Ninguno |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Factores Facilitadores: Destaca la claridad del diseño arquitectónico en el DAS, la cual permitió estructurar de forma desacoplada las capas del backend, frontend web y aplicación móvil. Asimismo, el uso de infraestructura open-source sin costo de licencias (PostgreSQL, MongoDB Atlas, Swagger) facilitó la rápida puesta en marcha de los ambientes de desarrollo. Finalmente, el compromiso y trabajo colaborativo del equipo consolidó un ritmo de avance constante. Factores Dificultadores y Acciones Tomadas: El principal desafío enfrentado fue la coordinación de tiempos y la compatibilización de horarios entre los integrantes del equipo, debido a la carga académica y compromisos laborales externos. Además, se presentaron dificultades iniciales durante las pruebas de comunicación entre la aplicación móvil (React Native) y la API del backend desplegada localmente, debido a políticas de CORS y resolución de direcciones IP en la red local. Para solucionar estas situaciones, se fijaron reuniones semanales obligatorias de sincronización, se estructuró un tablero Kanban claro para asignación asíncrona de tareas y se estandarizó un entorno de variables de entorno (.env).

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante el desarrollo del proyecto hemos experimentado problemas con la sincronización de tiempos debido a tareas, asignaciones y compromisos externos de los integrantes del equipo. Como consecuencia de esto, se optó por reajustar la distribución de actividades dentro de los Sprints en el tablero Kanban. Específicamente, se le dio máxima prioridad al desarrollo de la funcionalidad central del sistema (autenticación con correo institucional @duocuc.cl, catálogo de publicaciones de compraventa, chat en tiempo real y filtro de moderación), reorganizando el orden de ejecución de tareas secundarias para asegurar que los módulos esenciales queden plenamente operativos dentro de los plazos establecidos

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Debido a los problemas de sincronización de tiempos por tareas y compromisos externos del equipo, actualmente se presenta un retraso en el 'Módulo de Publicaciones y Mercado' (específicamente en la finalización de la carga/gestión múltiple de imágenes y en el flujo completo de edición y borrado de publicaciones). Asimismo, las actividades 'Monetización y Publicidad (banners patrocinados)' y 'Funcionalidades Móviles Avanzadas (cámara nativa y push notifications)' se registran como 'No iniciadas', lo cual se encuentra dentro de la programación original de la Carta Gantt (previstas para las Semanas 11 y 12). Estrategias de recuperación: Para regularizar la parte pendiente del módulo de publicaciones y avanzar en las actividades planificadas sin impactar la entrega final del proyecto, se definió asignar dedicación prioritaria en el próximo Sprint a la finalización de los componentes y endpoints de publicación, reforzando la revisión diaria de tareas y manteniendo el flujo de trabajo colaborativo mediante integración continua en GitHub.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.