## Carta Gantt
Carta Gantt
Nombre Proyecto: | Pasa el Dato Duoc
Nombre Participantes: | Felipe Ponce, Joaquín Pérez, Carol Pacheco, Katherine Pereira, Ámbar Hidalgo
Fecha:
Tarea | Tiempo
| Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14 | [6 empty] | Semana 15 | [6 empty] | Semana 16 | [6 empty] | Semana 17 | [6 empty] | Semana 18
| AGOSTO | [24 empty] | SEPTIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE | [30 empty] | NOVIEMBRE | [29 empty] | DICIEMBRE
Fase de Planificación | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Acta de Constitución |  |  |  |  | X |  |  |  | x
Organización del equipo y roles | [6 empty] | x |  |  | x
Especificación de requerimientos (ERS) | [10 empty] | x | [7 empty] | x
Planilla de requerimientos | [15 empty] | x |  |  |  |  | x
Matriz EDT | [19 empty] | x |  |  |  | x
Casos de Uso | [21 empty] | x | [5 empty] | x
Mockups | [24 empty] | x | [6 empty] | x
Carta Gantt y Sprints | [27 empty] | x |  |  |  | x
Aprobación del acta y Fase 1 | [31 empty] | x | x
HITO 1: Entrega Documentación Fase 1 | [32 empty] | x
Fase de Análisis y diseño
Requerimientos específicos y Casos de Uso | [33 empty] | x | [5 empty] | x
Documento de Arquitectura SW (NestJS / Next.js / React Native) | [38 empty] | x |  | x
Prototipos y Mockups UI/UX | [42 empty] | x | [6 empty] | x
Propuesta ERS Definitiva y Modelo de Datos | [48 empty] | x |  |  |  |  | x
HITO 2.1: Cierre Fase 2.1 - Modelo Arquitectónico | [53 empty] | x
Fase de Desarrollo
Implementación ambiente de desarrollo (Git, Docker, Render) | [53 empty] | x |  |  | x
Scripts de Tablas Base de Datos (PostgreSQL + Prisma) | [57 empty] | x |  |  |  |  | x
Scripts NoSQL y Websockets Chat (MongoDB + Mongoose) | [61 empty] | x |  |  |  |  | x
Módulo 1: Autenticación y Usuarios (@duocuc.cl / JWT) | [64 empty] | x | [5 empty] | x
Módulo 2: Publicaciones y Catálogo (CRUD + Filtro) | [69 empty] | x | [6 empty] | x
Módulo 3: Moderación Automática (Filtro palabras sensibles) | [75 empty] | x |  |  |  | x
Módulo 4: Chat en Tiempo Real (Sockets.IO) | [78 empty] | x | [6 empty] | x
Módulo 5: Geolocalización (Mapbox API) | [83 empty] | x |  |  |  |  | x
Módulo 6: Banners Publicitarios y Monetización | [87 empty] | x |  |  |  | x
Módulo 7: Panel Administrador y Reportes Institucionales | [90 empty] | x | [5 empty] | x
Fase de Pruebas y QA
Implementación ambiente de pruebas | [96 empty] | x | x
Pruebas Funcionales | [97 empty] | x |  |  | x
Pruebas de Usuario (UAT) y Seguridad de Datos | [100 empty] | x |  | x
HITO 2.2: Cierre Fase 2.2 - Desarrollo Completo | [102 empty] | x
Fase de implementación y cierre
Migración del sistema a producción | [103 empty] | x |  | x
Capacitaciones y Manuales de Usuario | [105 empty] | x |  | x
Acta cierre de proyecto | [108 empty] | x | x
HITO 3: Cierre Fase 3 - Presentación Final del Proyecto | [109 empty] | x | [20 empty] | XX
NOMBRE RECURSO | SIGLA | [6 empty] | ROL
| JP | [6 empty] | Jefe de Proyecto
| AP-B | [6 empty] | Analista Programador (Backend)
| AP-F | [6 empty] | Analista Programador (Frontend)
| AP-M | [6 empty] | Analista Programador (Móvil)
| UI/QA | [6 empty] | Diseñador UI/UX + QA
TODOS