## EDT
Matriz Estructura de descomposición de tareas EDT
Etapas | DIAS | HORAS POR ACTIVIDAD O ENTREGABLE |  |  |  |  | DICCIONARIO EDT
Fase de Planificación |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador | ROL ACTOR | NOMBRE ACTOR
Acta de Constitución de proyecto | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce
Organización del equipo y roles | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez
Definición de requerimientos Generales (ERS) | 7 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco
Planilla de requerimientos y Matriz EDT | 5 | 6 | 10 | 5 | 10 | 5 | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo
Aprobación del Acta y Fase 1 | 3 | 4 | 10 | 5 | 10 | 15 | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira
Fase de Análisis y diseño |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Requerimientos específicos y Casos de Uso | 4 | 6 | 15 | 5 | 5 | 10
Documento de Arquitectura SW (NestJS / Next.js / React Native) | 3 | 4 | 20 | 10 | 0 | 0
Prototipos y Mockups UI/UX | 5 | 2 | 5 | 0 | 5 | 40
Propuesta ERS Definitiva y Modelo de Datos | 3 | 8 | 20 | 15 | 15 | 10
Fase de Desarrollo |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de desarrollo (Git, Docker, Render) | 2 | 2 | 10 | 5 | 0 | 0
Scripts de Tablas Base de Datos (PostgreSQL + Prisma) | 3 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0
Scripts NoSQL y Websockets Chat (MongoDB + Mongoose) | 3 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0
Módulo 1: Autenticación y Usuarios (@duocuc.cl / JWT) | 3 | 4 | 25 | 0 | 5 | 2
Módulo 2: Publicaciones y Catálogo (CRUD + Filtro) | 4 | 4 | 30 | 0 | 8 | 4
Módulo 3: Moderación Automática (Filtro palabras sensibles) | 2 | 2 | 15 | 0 | 5 | 0
Módulo 4: Chat en Tiempo Real (Sockets.IO) | 4 | 4 | 35 | 0 | 8 | 2
Módulo 5: Geolocalización (Mapbox API) | 3 | 2 | 25 | 0 | 5 | 2
Módulo 6: Banners Publicitarios y Monetización | 2 | 2 | 15 | 0 | 4 | 2
Módulo 7: Panel Administrador y Reportes Institucionales | 4 | 10 | 50 | 0 | 15 | 8
Fase de Pruebas y QA |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Implementación ambiente de pruebas | 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0
Pruebas Funcionales | 3 | 4 | 15 | 5 | 25 | 5
Pruebas de Usuario (UAT) y Seguridad de Datos | 2 | 4 | 10 | 0 | 10 | 5
Fase de implementación y cierre |  | Jefe de Proyecto | Analista Programador | DBA | QA | Diseñador
Migración del sistema a producción | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 0
Capacitaciones y Manuales de Usuario | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5
Acta cierre de proyecto | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0
TOTAL | 74 | 112 | 385 | 105 | 155 | 125

## Costos Fases
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PLANIFICACION | COSTO POR HORA
JP | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce | 7500 | 40 | 300000 | ROL | NOMBRE | COSTO x HORA | Sueldo mes
AP-B | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez | 6250 | 30 | 187500 | Jefe de Proyecto | Jefe de Proyecto | 7500 | 600000
AP-F | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco | 6250 | 30 | 187500 | Analista Programador | Analista Programador (Backend) | 6250 | 500000
AP-M | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo | 6250 | 30 | 187500 | Administrador BD | Analista Programador (Frontend) | 6250 | 500000
UI/QA | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira | 5625 | 40 | 225000 | Calidad Y Testing | Analista Programador (Móvil) | 6250 | 500000
| TOTAL FASE PLANIFICACION |  |  |  | 1087500 | Diseñador | Diseñador UI/UX + QA | 5625 | 450000
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DISEÑO | COSTO HH POR ROL
JP | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce | 7500 | 20 | 150000 | Jefe de Proyecto | 840000
AP-B | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez | 6250 | 35 | 218750 | Analista Programador (Backend) | 1281250
AP-F | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco | 6250 | 35 | 218750 | Analista Programador (Frontend) | 1187500
AP-M | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo | 6250 | 35 | 218750 | Analista Programador (Móvil) | 1093750
UI/QA | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira | 5625 | 70 | 393750 | Diseñador UI/UX + QA | 1181250
| TOTAL FASE DISEÑO |  |  |  | 1200000 | TOTAL HH | 5583750
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE DESARROLLO | COSTO POR FASE
JP | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce | 7500 | 30 | 225000 | Fase de Planificación | 1087500
AP-B | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez | 6250 | 110 | 687500 | Fase de Análisis y Diseño | 1200000
AP-F | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco | 6250 | 100 | 625000 | Fase de Desarrollo | 2381250
AP-M | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo | 6250 | 90 | 562500 | Fase de QA | 612500
UI/QA | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira | 5625 | 50 | 281250 | Fase de Implementación y Cierre | 302500
| TOTAL FASE DESARROLLO |  |  |  | 2381250 | TOTAL HH FASES | 5583750
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE PRUEBAS QA | Margen | 60%
JP | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce | 7500 | 10 | 75000 | UTILIDAD | 3350250
AP-B | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez | 6250 | 20 | 125000 | PRECIO FINAL | 8934000
AP-F | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco | 6250 | 15 | 93750
AP-M | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo | 6250 | 15 | 93750
UI/QA | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira | 5625 | 40 | 225000
| TOTAL FASE PRUEBAS QA |  |  |  | 612500
SIGLA | ROL | NOMBRE | VALOR HORA HH | HORAS | FASE IMPLEMENTACION Y CIERRE
JP | Jefe de Proyecto | Felipe Ponce | 7500 | 12 | 90000
AP-B | Analista Programador (Backend) | Joaquín Perez | 6250 | 10 | 62500
AP-F | Analista Programador (Frontend) | Carol Pacheco | 6250 | 10 | 62500
AP-M | Analista Programador (Móvil) | Ámbar Hidalgo | 6250 | 5 | 31250
UI/QA | Diseñador UI/UX + QA | Katherine Pereira | 5625 | 10 | 56250
| TOTAL FASE IMPLEMENTACION |  |  |  | 302500