## MATRIZ
ID | Riesgo | Categoría | Probabilidad | Impacto | Severidad (IxP) | Acción de Mitigación | Responsable
R01 | Terremoto o sismo de alta magnitud en Santiago que destruya o dañe la infraestructura eléctrica/conectividad local del equipo. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 3 (Crítica) | 3 | Mantener respaldos diarios automatizados en repositorios remotos (GitHub) y almacenamiento en la nube. | Felipe Ponce
R02 | Corte prolongado del suministro eléctrico domiciliario o en campus por eventos climáticos extremos. | 1 (Naturaleza) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Habilitar módem/router portátil con batería de respaldo (UPS) y zona de cobertura móvil de 50GB contratada por desarrollador. | Felipe Ponce
R03 | Inundación o filtraciones graves en los puestos de trabajo que inutilicen los equipos de cómputo principales del equipo. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 3 (Crítica) | 3 | Seguro de equipos y resguardo preventivo de laptops en superficies elevadas y protegidas. | Katherine Pereira
R04 | Ola de calor extrema que provoque sobrecalentamiento y fallo de hardware en los servidores locales o de prueba. | 1 (Naturaleza) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Desplegar entornos de desarrollo y pruebas en la nube mediante contenedores Docker en Render/Supabase, eliminando servidores físicos locales. | Joaquín Pérez
R05 | Incendio en dependencias de trabajo o estudio que interrumpa temporalmente la operación del equipo. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 4 (Catastrófica) | 4 | Ejecutar almacenamiento de código, diagramas y activos en repositorios en la nube (GitHub/Figma/Drive) sincronizados en tiempo real. | Felipe Ponce
R06 | Temporal de viento e intemperie que dañe las antenas o fibra óptica de los proveedores de internet locales (ISP). | 1 (Naturaleza) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Proveer a cada integrante una tarjeta SIM con plan de datos 4G/5G activo exclusivo para sincronización de código y emergencias. | Todo el equipo
R07 | Pandemia o emergencia sanitaria biológica que obligue a confinamiento estricto e impacte la salud del equipo. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 3 (Crítica) | 3 | Operación remota mediante Discord, Trello, Git y reuniones de sincronización diarias. | Felipe Ponce
R08 | Caída de datacenter principal del proveedor cloud (p. ej., región AWS/Render) por desastre natural en la zona del servidor. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 3 (Crítica) | 3 | Replicación multirregión y respaldos periódicos de bases de datos PostgreSQL y MongoDB Atlas. | Joaquín Pérez
R09 | Contaminación electromagnética ambiental o rayo que averíe componentes electrónicos de desarrollo. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 2 (Marginal) | 3 | Utilizar zapatillas con protección de sobretensión y supresores de picos para todo el hardware de desarrollo. | Todo el equipo
R10 | Interrupción general de servicios de telecomunicaciones por fenómeno climático severo durante la presentación final. | 1 (Naturaleza) | 1 (Muy Bajo) | 4 (Catastrófica) | 4 | Grabar una versión demo en video de alta definición previamente probada y usable offline para contingencias. | Katherine Pereira
R11 | Publicación de contenidos no autorizados, lenguaje ofensivo o estafas en la plataforma por parte de los usuarios. | 2 (Externo) | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | 9 | Implementar moderación mediante filtros automáticos de palabras sensibles y panel de administración para sanciones y bloqueos. | Joaquín Pérez / Carol Pacheco
R12 | Falta de interés o baja participación de marcas comerciales para publicar banners publicitarios. | 2 (Externo) | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | 6 | Desarrollar panel de analíticas y métricas de impresiones para demostrar el alcance frente a anunciantes. | Carol Pacheco / Felipe Ponce
R13 | Cambios en la normativa o políticas de privacidad y uso de datos de Duoc UC durante el desarrollo. | 2 (Externo) | 1 (Muy Bajo) | 3 (Crítica) | 3 | Mantener alineación permanente con el docente guía / contraparte institucional sobre términos de servicio. | Felipe Ponce
R14 | Ataques cibernéticos externos (DDoS, inyección SQL) orientados a botar la plataforma institucional. | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 4 (Catastrófica) | 8 | Implementar Rate Limiting, sanitización de inputs, CORS restringido y ORM Prisma/Mongoose blindado. | Joaquín Pérez
R15 | Cambios drásticos o restricciones en las políticas/tarifas de las APIs externas de mapas (Google Maps / Mapbox). | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Utilizar abstracción en el código frontend mediante OpenStreetMap / Leaflet como alternativa de código abierto. | Carol Pacheco
R16 | Denuncias o reclamos reputacionales por estafas ocurridas entre estudiantes fuera de la aplicación. | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Incluir checkbox obligatorio de aceptación de Términos de Servicio al registrarse y habilitar mapa de Puntos de Encuentro Seguros en sedes. | Katherine Pereira
R17 | Rechazo o demoras en la aprobación de la App en las tiendas oficiales (Google Play Store / Apple App Store). | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Cumplir estrictamente las políticas de publicación de Expo/React Native y preparar versión WebApp (PWA) de respaldo. | Ámbar Hidalgo
R18 | Cierre imprevisto o cambios en el plan gratuito de las plataformas cloud (Render, Vercel o MongoDB Atlas). | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 2 | Configurar scripts de despliegue con Docker para facilitar la migración inmediata a cualquier VPS o servicio equivalente. | Joaquín Pérez
R19 | Filtración de datos de usuarios por negligencia de los propios alumnos al compartir credenciales externas. | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Obligar autenticación de sesión corta mediante JWT expirables y restringir accesos simultáneos no autorizados. | Joaquín Pérez
R20 | Bloqueo o caídas en la API de correos institucionales de Duoc UC que impidan el envío de correos de verificación. | 2 (Externo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Implementar un servicio de mailer alternativo (SendGrid / Resend) configurado como failover automático si la API primaria falla. | Joaquín Pérez
R21 | Falla o elusión en el algoritmo de validación del correo institucional con extensión @duocuc.cl, permitiendo el ingreso de usuarios externos no autorizados a la comunidad. | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Implementar verificación estricta por expresión regular (Regex) en backend y requerir validación obligatoria con token OTP o enlace enviado exclusivamente al correo @duocuc.cl. | Joaquín Pérez
R22 | Interrupción o fallas recurrentes en el servicio de Chat en tiempo real (WebSockets). | 3 (Desarrollo) | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | 6 | Configurar reconexión automática en cliente y cola de mensajes resiliente en el backend. | Joaquín Pérez
R23 | Incompatibilidad o problemas de rendimiento de la interfaz en dispositivos móviles. | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Realizar pruebas cruzadas tempranas en Android y iOS utilizando el entorno de Expo/React Native. | Ámbar Hidalgo
R24 | Aparición de fallas críticas (bugs) durante la fase de integración y pruebas previas a la entrega. | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 4 (Catastrófica) | 8 | Ejecución rigurosa del plan de pruebas QA, pruebas unitarias e integración continua antes de liberar versiones. | Katherine Pereira
R25 | Pérdida de sincronización o fallos en la persistencia dual de datos (PostgreSQL para usuarios/marketplace y MongoDB para chat). | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Implementar transacciones seguras y el ORM Prisma junto con Mongoose para asegurar la coherencia de datos. | Joaquín Pérez
R26 | Errores en la integración del servicio de mapas/geolocalización para puntos de encuentro en sedes. | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Utilizar APIs estandarizadas de mapas (p. ej. Leaflet/Google Maps API) con coordenadas predefinidas por sede. | Carol Pacheco / Ámbar Hidalgo
R27 | Exposición o fuga de contraseñas por cifrado inadecuado. | 3 (Desarrollo) | 1 (Muy Bajo) | 4 (Catastrófica) | 4 | Aplicar el estándar de cifrado Argon2 para contraseñas | Joaquín Pérez
R28 | Lentitud en la carga de imágenes de productos subidas por los usuarios al marketplace. | 3 (Desarrollo) | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | 6 | Implementar compresión automática de imágenes en el cliente/servidor y hosting en CDN especializado (Cloudinary). | Carol Pacheco
R29 | Conflictos de versión e integración de código en el repositorio Git entre desarrolladores Frontend y Backend. | 3 (Desarrollo) | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | 6 | Establecer política de gitflow estricta (pull requests obligatorios, revisión de código y branch de integración). | Felipe Ponce
R30 | Falta de respuesta adaptativa (Responsive Design) en la versión Web al visualizarse desde navegadores móviles. | 3 (Desarrollo) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Desarrollo bajo la metodología Mobile-First utilizando Tailwind CSS / componentes optimizados. | Carol Pacheco
R31 | Desviaciones o retrasos en el cronograma que comprometan las fechas de cierre de los Sprints. | 4 (Proyecto) | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | 9 | Control continuo vía Carta Gantt en reuniones de seguimiento y aplicar recorte de alcance sobre requerimientos funcionales sugeridos/opcionales. | Felipe Ponce
R32 | Dificultades de usabilidad en la navegación o configuración de geolocalización por parte de los alumnos. | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Validar prototipos y mockups interactivos en Figma con usuarios clave previo a la fase de programación. | Katherine Pereira
R33 | Sobrepaso del presupuesto estimado de infraestructura y hosting (Render/MongoDB Atlas/PostgreSQL). | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Configurar alertas de consumo financiero al 80% de los umbrales de los planes comunitarios/gratuitos de Render, Supabase y MongoDB Atlas. | Felipe Ponce
R34 | Licencia médica, indisposición o deserción imprevista de algún integrante del equipo de desarrollo (GeisCorp). | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Documentación exhaustiva del código, arquitectura modular y redistribución clara de roles de respaldo. | Felipe Ponce
R35 | Malentendido o discrepancia en la definición de requerimientos entre la contraparte académica y el equipo. | 4 (Proyecto) | 3 (Medio) | 3 (Crítica) | 9 | Convalidar requisitos mediante firma formal de la ERS y registrar todo acuerdo de cambio en minutas firmadas tras cada reunión. | Felipe Ponce
R36 | Sobrecarga de tareas sobre el rol de QA / Diseñador UX al concentrarse las pruebas al final del proyecto. | 4 (Proyecto) | 3 (Medio) | 2 (Marginal) | 6 | Ejecutar pruebas funcionales y revisiones UX en paralelo al cierre de cada historia de usuario (In-Sprint Testing) dentro del ciclo semanal. | Katherine Pereira
R37 | Deficiencia en la documentación técnica de los endpoints (API REST / Sockets) para el equipo Frontend/Móvil. | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Generación automática de documentación de la API mediante Swagger/OpenAPI en NestJS. | Joaquín Pérez
R38 | Acumulación de deuda técnica por apresurar entregas en Sprints iniciales sacrificando la calidad de código. | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 3 (Crítica) | 6 | Revisiones periódicas de código programadas dentro del tiempo de desarrollo de cada Sprint. | Joaquín / Carol
R39 | Fallas de coordinación interna o falta de comunicación efectiva en el equipo de trabajo. | 4 (Proyecto) | 2 (Bajo) | 2 (Marginal) | 4 | Realización de reuniones breves de sincronización (Daily/Weekly Standups) y uso obligatorio de Trello. | Felipe Ponce
R40 | Incumplimiento del formato de entregables o exigencias académicas fijadas por el Portafolio de Título. | 4 (Proyecto) | 1 (Muy Bajo) | 4 (Catastrófica) | 4 | Auditar cada entregable (ERS, EDT, DAS, Matriz) contra la pauta y rúbrica oficial de evaluación 48 horas antes de la entrega formal. | Felipe Ponce

## DICCIONARIO
ID | IMPACTO
1 | Despreciable: Poco relevante.
2 | Marginal: Su impacto debe ser tenido en cuenta, pero no afecta factores claves del proyecto.
3 | Crítica: Podría afectar de manera sustancial al proyecto y podría impedir su conclusión/término de manera exitosa.
4 | Catastrófica: Significaría el fracaso del proyecto o afectaría gravemente la ejecución/continuación/termino del mismo
ID | Probabilidad
1 | Muy Bajo (Menos del 10%)
2 | Bajo (Entre del 11% y 40%)
3 | Medio (Entre 41 % y 80%)
4 | Alto (Mas del 81%)
ID | Categoria
1 | Naturaleza
2 | Externo
3 | Desarrollo
4 | Proyecto