}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombres estudiantes | - Ámbar Hidalgo - Carol Pacheco - Katherine Pereira - Joaquín Peréz - Felipe Ponce |
| --- | --- |
| Rut |  |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | Puente Alto |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Pasa el dato Duoc |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de Software y Aplicaciones Web. - Arquitectura y Gestión de Bases de Datos (Relacionales y NoSQL) - Gestión de proyectos de Software |
| Competencias | - Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. - Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Escogimos este tema porque existe un mercado informal de compraventa entre alumnos en grupos masivos de whatsapp que opera sin control, generando desorden y riesgos para los usuarios. Consideramos que este sistema expone a la institución a un riesgo reputacional (Ventas de artículos ilícitos, falsificaciones, trabajos) y un riesgo a la seguridad para los alumnos (Estafas, transacciones a ciegas). Este tema es relevante para el área informática, ya que permite aplicar el desarrollo de aplicaciones web y móviles, el uso de bases de datos relacionales y la implementación de comunicación en tiempo real. La problemática se sitúa en la institución Duoc UC, un entorno académico masivo y digitalizado, con un alcance de más de 112.000 estudiantes, quienes necesitan un medio rápido, confiable y seguro para realizar transacciones. Este proyecto propone una solución tecnológica que mejora la organización El aporte de valor del proyecto corresponde a una solución de triple impacto: Económico: Promueve la economía circular sostenible y autosustentabilidad financiera mediante banners/activadores de marca. Social y seguridad: Restringe el acceso a usuarios verificados con correo institucional de Duoc y promueve entregas dentro del campus. Institucional: Proporciona un perímetro controlado con moderación automática por filtro de palabras, gestión de reportes e inteligencia de datos agregados para la toma de decisiones. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | Se desarrollará una solución de software “Pasa el dato Duoc”, compuesta por un ecosistema Web y Móvil con roles claramente definidos y diferenciados según el caso de uso: - Autenticación e identidad verificada (Web/Móvil): Registro y validación obligatoria mediante correo institucional “@duocuc.cl “ y gestión de roles (Estudiante, Administrador, Marcas) - Plataforma Web (Dashboard Administrativo y Exploración Completa): - Panel de moderación: Exclusivo para administradores. Permite revisar publicaciones reportadas, ejecutar bloqueos de usuarios, auditar el cumplimiento del reglamento estudiantil y visualizar analítica agregada por sede/carrera. - Gestión de banners y marcas: Administración centralizada de publicidad y campañas institucionales. - Catálogo Web: Exploración y búsqueda avanzada en escritorio con filtros por sede, comuna y categorías. - Aplicación Móvil (Experiencia intuitiva para el estudiante): - Publicación rápida: Uso nativo de la cámara del smartphone y almacenamiento local/galería para fotografiar y subir un producto en cuestión de segundos desde la sede. - Notificaciones push instantáneas: Alertas inmediatas en el celular ante nuevos mensajes de chat o cambios de estado en publicaciones/reportes. - Sistema de chat en tiempo real: Interfaz de mensajería móvil adaptada para coordinar entregas de forma rápida y segura entre clases. - Guardado rapido y favoritos: Vista optimizada al tacto para navegación rápida entre bloques de clases. - Módulo de chat en tiempo real y persistencia (Híbrido): Comunicación bidireccional inmediata mediante WebSockets respaldada en MongoDB para consultar conversaciones desde la Web o la App Móvil sin perder la trazabilidad de los mensajes. - Moderación y Seguridad Institucional: Filtro automático de palabras sensibles ejecutado en el backend antes de que cualquier publicación o foto se visibilice en la Web o en la App Móvil |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | “Pasa el Dato Duoc” se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, respondiendo explícitamente a las competencias asociadas mediante la resolución de una problemática real de seguridad, gobernanza y comercio comunitario. - Competencia: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Pasa el Dato Duoc contempla el desarrollo de una solución de software compuesta por una plataforma web y una aplicación móvil, apoyadas por un backend común. El proyecto permitirá aplicar el proceso de desarrollo desde el análisis de requerimientos y diseño hasta la implementación y pruebas, incorporando funcionalidades como autenticación, gestión de usuarios, publicaciones, búsqueda y filtros, geolocalización, reportes, administración, publicidad, notificaciones y chat en tiempo real. - Competencia: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Esta competencia es necesaria debido a que la solución debe almacenar, relacionar y consultar la información generada por los distintos módulos del sistema. El proyecto requiere modelar datos estructurados asociados a usuarios, publicaciones, ubicaciones, favoritos y reportes, además de información correspondiente a conversaciones y mensajes del chat. La correcta construcción de estos modelos permitirá organizar y mantener la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma. |
| Relación con los intereses profesionales | El proyecto se relaciona con nuestros intereses profesionales principalmente en las areas de desarrollo de software, backend y gestión de base de datos. Estos intereses se ven reflejados en “Pasa el Dato Duoc” mediante el desarrollo de una solución completa que integra una plataforma web, una aplicación móvil, servicios backend, bases de datos relacionales y no relacionales, autenticación, comunicación en tiempo real y geolocalización. La realización de este proyecto contribuirá a nuestro desarrollo profesional al permitirnos aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera en un contexto práctico, enfrentando un proceso de desarrollo similar al de un proyecto real. Además, nos permitirá fortalecer habilidades de análisis de requerimientos, diseño de soluciones, programación, modelamiento de datos, integración de tecnologías, trabajo colaborativo, uso de control de versiones y resolución de problemas técnicos. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Justifica brevemente por qué es posible desarrollar tu proyecto APT. Considera el tiempo y materiales que necesitas para desarrollarlo, así como los posibles factores externos que podrían dificultar y facilitar su desarrollo. ¿Por qué crees es posible desarrollar tu Proyecto APT? Para responder esta pregunta debes tener en consideración: Duración del semestre Horas asignadas a la asignatura Materiales requeridos Factores externos que facilitan su desarrollo Factores externos que dificultan su desarrollo y maneras en que podrías solucionarlos El desarrollo de “Pasa el Dato Duoc” es factible dentro del periodo académico, ya que el proyecto ha sido dividido en etapas y actividades planificadas para las 18 semanas del semestre, distribuyendo el trabajo entre los cinco integrantes del equipo. Las horas asignadas a la asignatura, complementadas con trabajo autónomo, permitirán avanzar progresivamente en análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación. Los materiales requeridos son principalmente computadores con acceso a Internet, dispositivos móviles para pruebas y herramientas de desarrollo de software. El proyecto utiliza tecnologías y herramientas que pueden implementarse con alternativas gratuitas o de uso académico, lo que disminuye la necesidad de recursos económicos adicionales. Entre los factores que facilitan su desarrollo se encuentra el uso de una metodología híbrida, combinando prácticas de Scrum con elementos de planificación tradicional. El desarrollo se organizará mediante un Product Backlog, historias de usuario, ceremonias de seguimiento y planificación por iteraciones, utilizando Trello para visualizar y gestionar el avance de las tareas. Paralelamente, se empleará una Carta Gantt para mantener una visión global de las fases, hitos y tiempos del proyecto durante el semestre. Como factores que podrían dificultar el proyecto se consideran el alcance de una solución web y móvil, la integración de tecnologías como chat en tiempo real, geolocalización y notificaciones, además de la coordinación entre los integrantes del equipo. Para reducir estos riesgos se priorizarán primero las funcionalidades principales del marketplace, se dividirá el trabajo en tareas pequeñas y se dejarán funcionalidades complementarias, como las recomendaciones inteligentes mediante IA, sujetas a la disponibilidad de tiempo. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación web móvil que fomente la creación de comunidad entre estudiantes de Duoc UC a través de una plataforma de compra-venta de productos y servicios, contribuyendo a la reducción de la tasa de deserción estudiantil. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 01-Diseñar la arquitectura del sistema, modelamiento de datos y documentación técnica del proyecto 02-Diseñar la interfaz de usuario de la aplicación definiendo navegación, flujo de pantallas y estilo visual 03-Desarrollo de Autenticación y Usuarios 04-Desarrollo de Publicaciones y Mercado 05-Desarrollo de geolocalización 06-Desarrollo de Administración y Reportes 07-Desarrollo de publicidad y notificaciones 08-Desarrollo de Chat en Tiempo Real 09-Desarrollo de funcionalidades Móviles (Cámara, Notificación Push) |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Para la ejecución del proyecto se utilizará una metodología híbrida dividiendo en 2 entre la documentación con metodología clásica y Scrum Lite para el desarrollo. Al tratarse de un equipo reducido de 5 personas, se llevarán a cabo reuniones semanales para revisar avances y establecer los objetivos de la siguiente iteración. Se empleará un tablero Kanban para organizar las tareas pendientes y asegurar que todos los integrantes tengan claridad sobre el estado del proyecto en su conjunto. Las responsabilidades se distribuirán de forma flexible, adaptándose semanalmente según las necesidades del equipo.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documentación de análisis y planificación | Conjunto de documentos que incluye requerimientos funcionales y no funcionales, casos de uso, EDT, Carta Gantt y acta de constitución del proyecto. | Permite evidenciar la definición de alcance, la planificación de trabajo, y el análisis previo necesario para orientar el desarrollo de la solución. |
| Avance | Diseño Funcional y técnico | Incluye Mockups, arquitectura del sistema, modelo de datos y ERS del proyecto. | Permite demostrar que la solución fue diseñada antes de su implementación y que existe coherencia entre los requerimientos, la interfaz, la arquitectura y la persistencia de datos. |
| Avance | Seguimiento del desarrollo | MInutas de reuniones, tablero de trabajo, informes de avance de sprint. | Permite evidenciar la aplicación de la metodología híbrida, el seguimiento de tareas, la distribución del trabajo y la evolución del proyecto durante el semestre. |
| Final | Repositorio y código fuente del sistema | Repositorio en Github con código de la aplicación web, aplicación móvil, backend y configuración de bases de datos desarrolladas durante el proyecto. | Permite evidenciar la aplicación de la metodología híbrida, el seguimiento de tareas, la distribución del trabajo y la evolución del proyecto durante el semestre. |
| Final | Producto funcional | Versión funcional de Pasa el Dato Duoc con principales módulos desarrollados: Autenticación, usuarios, publicaciones, búsqueda, chat, favoritos, reportes, administración y funcionalidades móviles. | Permite demostrar que los requerimientos y casos de uso definidos fueron materializados en una solución operativa. |
| Final | Evidencias de validación y pruebas | Resultados de pruebas funcionales y registro de correcciones realizadas sobre módulos implementados. | Permite demostrar que las funcionalidades desarrolladas fueron revisadas respecto de los requerimientos y casos de uso definidos. |
| Final | Documentación final del proyecto | Versión actualizada de requerimientos, casos de uso, arquitectura, modelos de datos, planificación y documentación relevante. | Permite evidenciar la trazabilidad entre lo planificado inicialmente y el resultado final del proyecto. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

Glosario competencias

- C1: Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos.

- C2: Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| C1 | Construcción y planificación del proyecto | Definir alcance inicial, organización del equipo, roles y planificación general del proyecto. | Word, Excel, Trello, Github | 5 días | Felipe Ponce | Facilita la coordinación inicial. El alcance deberá controlarse durante el semestre. |
| C1 / C2 | Levantamiento y definición de requerimientos | Analizar la problemática y documentar requerimientos funcionales, no funcionales y alcance del sistema | ERS, planilla de requerimientos, casos de uso. | 7 días | Equipo de proyecto |  |
| C1 | Elaboración de casos de uso | Documentar actores, objetivos, precondiciones, flujos normales y alternativos de funcionalidades definidas | Documento de casos de uso, requerimientos | 4 días | Equipo de desarrollo | Dependiente de que los requerimientos estén definidos |
| C1 / C2 | Diseño de arquitectura de software | Definir la arquitectura web, mobile, backend, comunicación REST/WebSocket y distribución de responsabilidades entre componentes | Next.js, React native + expo, NestJS | 3 días | Equipo de desarrollo | La arquitectura puede ajustarse ante restricciones técnicas detectadas durante el desarrollo. |
| C2 | Diseño del modelo de datos | Modelar la información estructurada y no estructurada necesaria para los usuarios, publicaciones, reportes, favoritos, chats y demás modulos | PostgreSQL, Prisma, MongoDB, Mongoose | 3 días | Equipo de desarrollo | Se debe mantener consistencia en el modelo de datos y requerimientos. |
| C1 | Preparación del ambiente de desarrollo | Configurar repositorios, estructura inicial de los proyectos y herramientas necesarias para el trabajo colaborativo. | Git, GitHub, Visual Studio Code, Node.js | 2 días | Equipo de desarrollo | Requiere mantener convenciones comunes y control de versiones. |
| C2 | Implementación de persistencia de datos | Implementar estructuras y acceso a datos para la base relacional y la base NoSQL del chat. | PostgreSQL + Prisma, MongoDB + Mongoose | 6 días | Equipo backend | La persistencia se divide según las características de la información. |
| C1 | Desarrollo de autenticación y usuarios | Implementar registro, inicio de sesión, recuperación de contraseña, perfiles, roles y permisos. | NestJS, Next.js, React Native, JWT, Argon2 | 3 días | Joaquín Perez / equipo Frontend y Mobile | La arquitectura puede ajustarse ante restricciones técnicas detectadas durante el desarrollo. |
| C1 / C2 | Desarrollo de publicaciones y catálogo | Implementar creación, edición, eliminación, búsqueda y filtrado de productos y servicios. | NestJS, Next.js, React Native, PostgreSQL, Prisma | 4 días | Equipo de desarrollo | Módulo central del marketplace; depende de usuarios y persistencia principal. |
| C1 | Desarrollo de moderación | Implementar validaciones y filtros para impedir contenido que incumpla las reglas de la plataforma. | NestJS, reglas de moderación | 2 días | Equipo Backend / QA | Las reglas deberán poder mantenerse sin afectar otros módulos. |
| C1 / C2 | Desarrollo de chat en tiempo real | implementar conversaciones y mensajes entre comprador y vendedor con persistencia del historial | NestJS, Socket.IO, MongoDB, Mongoose | 4 días | Equipo de desarrollo | Requiere coordinación entre backend, frontend web y móvil. |
| C1 | Desarrollo de geolocalización | Integrar ubicación automática o manual para apoyar la coordinación entre usuarios. | Mapbox, React native, next.js | 3 días | Equipo de desarrollo | Depende de permisos del dispositivo y servicios externos. |
| C1 | Desarrollo de publicidad y administración | Implementar banners, marcas, gestión de reportes y panel administrativo | NestJS, next.js, postgreSQL, Prisma | 6 días | Equipo de desarrollo | Incluye funcionalidades restringidas según roles administrativos. |
| C1 | Pruebas funcionales y de usuario | Validar los módulos implementados respecto de requerimientos y casos de uso, registrando defectos y correcciones. | Casos de uso, requerimientos, ambiente de pruebas | 6 días | Katherine Pereira / Equipo de desarrollo | Los errores detectados deberán volver al desarrollo para corrección. |
| C1 / C2 | Implementación y cierre | Integrar la versión final, actualizar documentación y preparar manuales y cierre del proyecto. | Repositorio GitHub, documentación técnica, entregables APT | 3 días | Equipo de proyecto | Sujeto a que las funcionalidades prioritarias hayan sido verificadas. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Carta Gantt completa: Carta Gantt

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.