## Hoja1
Matriz de Responsabilidades RACI
Actividad o documentacion | Felipe Ponce (JP) | Joaquín Pérez (DBE) | Carol Pacheco (DFE) | Ámbar Hidalgo (DM) | Katherine Pereira (UX/QA)
FASE 1
Elaboración de Acta de Constitución, ERS y Términos de Servicio | A / R | C | C | C | C | R=Responsable | A=Auditor | C=Consultar | I=Informar
Matriz EDT, Planilla de Requerimientos y Matriz de Riesgos | A / R | C | C | C | C
Planificación y Control del Cronograma (Carta Gantt y Sprints) | A / R | I | I | I | I
FASE 2
Prototipado, Mockups Figma y Pruebas de Usabilidad (UI/UX) | A | I | C | C | R
Arquitectura Híbrida de Datos (PostgreSQL/Prisma + MongoDB/Mongoose) | A | R | C | C | I
FASE 3
Módulo Autenticación y Seguridad (Validación estricta @duocuc.cl / Argon2 / JWT) | A | R | C | C | I
Desarrollo Frontend Web (Next.js - Marketplace y Publicaciones) | A | C | R | I | C
Desarrollo Aplicación Móvil (React Native / Expo - Android e iOS) | A | C | I | R | C
Módulo Chat en Tiempo Real (WebSockets / MongoDB) | A | R | C | C | I
Módulo de Geolocalización y Puntos de Encuentro en Sedes | A | C | R | R | I
Panel de Administración, Moderación (Filtro palabras sensibles) y Reportes | A | C | R | I | I
Módulo de Gestión de Banners Publicitarios y Analíticas | A | C | R | I | I
FASE 4
Control de Calidad, Pruebas de Integración y Resolución de Bugs (QA) | A | C | C | C | R
Preparación de Entregables, Informes de Sprint y Cierre del Proyecto | A / R | I | I | I | I